

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| 03.11.2016 |  | № 329 |
|  | пгт Тужа |  |
|  |
| **О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 №532** **(в редакции от 02.09.2016 №276)** |
|  |
| В соответствии с постановлениями администрации Тужинского муниципального района от 23.07.2013 № 410 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района, предлагаемых к реализации в очередном 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016» и от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района», администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в постановление администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 532 «Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014 – 2018 годы» (в редакции от 02.09.2016 № 276) (далее – Постановление, муниципальная Программа соответственно) следующие изменения:1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления цифры «2016» заменить цифрами «2019»;1.2. В наименовании муниципальной Программы, в наименовании паспорта муниципальной Программы цифры «2018» заменить цифрами «2019»;1.3. Утвердить изменения в муниципальной Программе согласно приложению.2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.  |
|  |  |  |

Глава района, глава администрации

Тужинского муниципального района Е.В. Видякина

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Тужинского муниципального района

 от 03.11.2016 № 329

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальной программе Тужинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

 **на 2014 – 2019 годы**

1. В паспорте Муниципальной программы:
	1. Раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации Муниципальной программы: 2014 – 2019 годы. Муниципальная программа этапов не содержит.   |

* 1. В разделе «Объемы ассигнований Муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы – 67037,4 **тыс.рублей**,в том числе:средства федерального бюджета – 2189,6 тыс.рублейсредства областного бюджета – 23701,2 тыс.рублейсредства местного бюджета – 41146,6 тыс.рублей». |

* 1. В разделе «Ожидаемые конечные результаты» по тексту цифры «2018» заменить на «2019».

2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы, в 2014 – 2019 годах составит 67 037,4 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 189,6 тыс.рублей, средства областного бюджета – 23 701,2 тыс.рублей, средства местного бюджета – 41 146,6 тыс.рублей».

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 1 к Муниципальной программе) изложить в новой редакции следующего содержания:

**Приложение N 1**

**к Муниципальной программе**

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

(в ред. 03.11.2016 № 329 )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  программы,  наименование  показателя |  Единица измерения |  |  |  |
| Значение показателей эффективности |  | Значение показателей эффективности |
| 2012 год (базо-вый)  | 2013 год (оцен-ка)  |  2014  год (план) |  2015 год (план) |  2016  год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) |
| 1.  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района"Управление муниципальнымифинансами ирегулирование межбюджетных отношений" на 2014-2019 годы  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки всоответствии сбюджетным законодательством |  да/нет  |  да  |  да  |  да  |  да  |  да  | да | да | да |
| 1.2.  | Соблюдение сроковутверждения сводной бюджетнойросписи бюджета муниципального района  |  да/нет  |  да  |  да  |  да  |  да  |  да  | да | да | да |
| 1.3.  | Своевременное доведение лимитовбюджетных обязательств доглавных распорядителей средств бюджетамуниципального района |  да/нет  |  да  |  да  |  да  |  да  |  да  | да | да | да |
| 1.4.  | Обеспечение расходных обязательств Тужинского районасредствами бюджета муниципального района в объеме,утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального районана очереднойфинансовый год ина плановыйпериод  | процентов | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.  | Отношение объемамуниципальногодолга Тужинского района к общемугодовому объемудоходов бюджета муниципального района без учетаобъема безвозмездных поступлений  | процентов |  53,2  |  не более  50  |  не более  50  |  не более  50  |  не более  50  | Не более 50 | Не более 50 | Не более 50 |
| 1.6.  | Отношение объемарасходов наобслуживание муниципального долга Тужинского района к общемуобъему расходов бюджета муниципального района, заисключением объема расходов,которые осуществляются засчет субвенций,предоставляемых из областногобюджета  | процентов |  0,38 |  не более  15  |  не более  15  |  не более  15  |  не более  15  | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 |
| 1.7.  | Отсутствие просроченной задолженности помуниципальномудолгу Тужинского района  |  да/нет  |  да  |  да  |  да  |  да  |  да  | да | да | да |
| 1.8.  | Составление годового отчетаоб исполнении бюджета муниципального района в установленный срок  |  да/нет  |  да  |  да  |  да  |  да  |  да  | да | да | да |
| 1.9.  | Выполнение финансовым управлением администрации района утвержденного плана контрольнойработы  | процентов | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых навыравнивание бюджетной обеспеченности поселений, кутвержденному плановому значению  | процентов | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселенийиз бюджета муниципального района, предусмотренных Муниципальной программой, вобъеме, утвержденном Решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального районана очереднойфинансовый год ина плановыйпериод  | процентов | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Наличие результатов оценки качестваорганизации иосуществления бюджетного процесса в поселениях района (проведение оценки вустановленный срок)  |  да/нет  |  да  |  да  |  да  |  да  |  да  | да | да | да |
| 1.13. | Среднее количество поставщиков, принявших участиев одном конкурсе,аукционе, закупке |  единиц  |  2,4  |  2,6  | Не менее 3  |  Не менее 3  |  Не менее 3  | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
| 1.14. | Доля стоимостимуниципальных контрактов, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости муници-пальных контрактов  | процентов |  55,5  |  58  |  Не менее 80  |  Не менее 80  |  Не менее 80  | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| 1.15 | Количество семинаров, проведенных с муниципальными заказчиками по вопросам размещения заказов (проведения закупок) | единиц | 1 | 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к Муниципальной программе) изложить в новой редакции следующего содержания:

**Приложение N 3**

**к Муниципальной программе**

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ**

**БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. 03.11.2016 № 329 )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполни-тель, соиспол-нитель | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) | нансовое обеспечение (тыс.рублей) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год  | 2018 год | 2019 год |
| **Муници-пальная программа**  | **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | **Всего** | **8152,7** | **12013,2** | **14530,6** | **12627,9** | **9169,0** | **10544,0** |
| **Финансо-вое управле-ние админист-рации Тужинско-го района** | **8152,7** | **12013,2** | **14530,6** | **12627,9** | **9169,0** | **10544,0** |
| Админист-рация Тужинского муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| Отдельное мероприятие | «Организация проведения закупок для муниципальных нужд Тужинского района и нужд муниципальных учреждений» | Администрация Тужинского муниципального района | - | - | - |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | «Реализация бюджетного процесса» | Финансовое управление администрации Тужинского района | - |  |  |  | 1455,0 | 2930,0 |
| Отдельное мероприятие | «Управление муниципальным долгом Тужинского района» | Финансовое управление администрации Тужинского района | 280,5 | 1680,3 | 718,3 | 720,0 | 500,0 | 400,0 |
| Отдельное мероприятие | «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» | Финансовое управление администрации Тужинского района | 1124,0 | 914,0 | 1111,0 | 1113,0 | 1112,0 | 1111,0 |
| Отдельное мероприятие | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» | Финансовое управление администрации Тужинского района | 6748,2 | 9418,9 | 12701,3 | 10794,9 | 6102,0 | 6103,0 |
| Отдельное мероприятие | «Развитие системы межбюджетных отношений» | Финансовое управление администрации Тужинского района | - | - | - |  |  |  |
| Отдельное мероприятие  | «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» | Финансовое управление администрации Тужинского района, Муниципальные учреждения, Поселения |  | - | - | - | - |  |

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Муниципальной программе) изложить в новой редакции следующего содержания:

Приложение № 4

к Муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

(в ред. 03.11.2016 № 329 )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финанси- рования | Оценка расходов (тыс.рублей) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год  | 2019 год |
| **Муни-ципаль-ная програм-ма**  | **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Тужинском муниципальном районе на 2014-2019 годы»** | **Всего** | **8152,7** | **12013,2** | **14530,6** | **12627,9** | **9169,0** | **10544,0** |
| **Федераль-ный бюджет** | **326,4** | **355,1** | **369,3** | **379,6** | **379,6** | **379,6** |
| **Областной бюджет** | **2431,0** | **4996,9** | **8239,8** | **5808,1** | **1113,2** | **1112,2** |
| **Бюджет муниципа-льного района** | **5395,3** | **6661,2** | **5921,5** | **6440,2** | **7676,2** | **9052,2** |
| **Иные внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Отдель-ное мероприятие | «Реализация бюджетного процесса» | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1455,0** | **2930,0** |
| Федераль-ный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | **-** | - | - | - | 1455,0 | 2930,0 |
| Иные внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Отдель-ное мероприятие | «Управление муниципальным долгом Тужинского района» | **Всего** | **280,5** | **1680,3** | **718,3** | **720,0** | **500,0** | **400,0** |
| Федераль-ный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 280,5 | 1680,3 | 718,3 | 720,0 | 500,0 | 400,0 |
| Иные внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Отдель-ное мероприятие | «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» | **Всего** | **1 124** | **914,0** | **1111,0** | **1113,0** | **1112,0** | **1111,0** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 124 | 914,0 | 1111,0 | 1113,0 | 1112,0 | 1111,0 |
| Бюджет муниципального района | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| Отдель-ное мероприятие | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» | **Всего** | **6748,2** | **9418,9** | **12701,3** | **10794,9** | **6102,0** | **6103,0** |
| Федеральный бюджет | 326,4 | 355,1 | 369,3 | 379,6 | 379,6 | 379,6 |
| Областной бюджет | 1307,0 | 4082,9 | 7128,8 | 4695,1 | 1,2 | 1,2 |
| Бюджет муниципального района | 5114,8 | 4980,9 | 5203,2 | 5720,2 | 5721,2 | 5722,2 |
| Иные внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Отдель-ное мероприятие | «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| Иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |

\_\_\_\_\_